## Voorblad
Deze besluitenlijst is de uitkomst van 'Crack the Process', een dag in november 2022 waarop negen teams die werken aan de realisatie van een warmtenet bij elkaar kwamen om een besluitvormingstraject vorm te geven waarmee ze in één jaar van kans naar de start van realisatie zouden kunnen gaan.
De ruwe resultaten van de dag zelf zijn geanalyseerd en samengevoegd tot één geheel. Tijdens deze samenvoeging zijn de besluiten ook ondergebracht in één van vijf benoemde fases.
Versie | 20 maart 2023
Status | Concept | De bedoeling is om deze besluitenlijst verder te toetsen met marktpartijen, om hem zodoende aan te kunnen vullen en verbeteren.
Auteursrecht | Creative Commons CC BY-NC-SA
Auteurs | TKI Urban Energy, NPLW, VNG, RVO, ECW, EnergieSamen, Warming Up, Nieuwe Warmte Nu, Deelnemers Crack the Process
Inhoudelijke thema's | Organisatie
Bewoners
Technisch en financieel
Juridisch

## Besluitenlijst
ACTOREN | [9 empty] | Voorbereidingsfase | [5 empty] | Verkenningsfase | [7 empty] | Ontwikkel- /Planuitwerkingsfase |  |  |  | Realisatiefase | Gebruiksfase
GEZAMENLIJK
Samenwerkingsverband | Besluit |  |  | Samenwerkvorm formaliseren (Bijvoorbeeld middels een: - Samenwerkovereenkomst - Intentieovereenkomst - Green Deal) | Vaststellen uitgangspunten voor buurtenergieplan / warmtenet | Opdrachtverlening t.b.v. verkenning technisch-financieel advies / maken buurtenergieplan | Keuze voorkeursvariant | Keuze organisatievorm warmtenet | Opdrachtverlening voor verdieping voorkeursvariant | GO / NO GO |  |  | Voorlopig aanbod vaststellen voor bewoners | (Optioneel) tekenen samenwerkovereenkomst of gebiedsovereenkomst | Besluit om warmtenet aan te besteden (indien nodig; als gemeente en bewonerscooperatie het niet zelf willen en kunnen doen) | GO / NO GO | Oprichting of (her)inrichting warmtebedrijf (evt) | Keuze warmteleverancier | (Optioneel) Tekenen intentieovereenkomst aan de achterkant |  | Vaststellen definitief ontwerp | Definitief aanbod vaststellen voor bewoners |  | GO / NO GO
Hierin zitten bijna altijd de volgende partijen die bij consensus besluiten en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de voortgang: - Gemeente - Woningcorporatie(s) - Evt. Ontwikkelaar(s) - Evt. Energiecoöperatie/-gemeenschap - Evt. VVE's | Resultaat van besluit |  |  | - Meer zekerheid dat partijen serieuze interesse hebben - Uitgangspunten - Afspraken over inzet, taken, rolverdeling - Governance (werkgroep, stuurgroep) | - De basis voor het hele traject, - Houvast om scenario's voor techniek en organisatievorm te bepalen; - Werken op basis intentie en betrokkenheid bewoners; - Verminderen vollooprisico | - Haalbaarheidsanalyse - Inzicht in varianten (financieel, technisch, temperatuurregime, consequenties, bronnen, scope, fasering) - Voorkeursvariant - Ontwerptracé - Benodigde technische ruimte boven en onder de grond | Basis voor ontwikkelfase/ontwerp | - Duidelijkheid wie welke verantwoordelijkheid neemt; - Bij bewonersinitiatief: werken op basis betrokkenheid bewoners; - Verminderen vollooprisico | - Voorlopig business case warmtenet - Voorlopig ontwerp (tracé, temperatuurregime, technische ruimte boven en onder de grond, gebouwaanpak) - Beoogde deelnemende gebouwen - Inzicht in risico's |  |  |  | - Communicatiemateriaal t.b.v. deelname / participatie bewoners | - Afspraken over gedeelde uitgangspunten, doelen, governance, kostenverdeling, risicoverdeling | - Goedkeuring om aanbesteding voor te bereiden |  | - Juridisch vehikel met voldoende deskundige mensen om het beoogde warmtenet te kunnen realiseren en/of exploiteren | - Warmteleverancier | - Meer zekerheid dat warmteleverancier serieus is |  | Basis voor uitvoering en voor aanbod bewoners/gebruikers | - Deelname bewoners |  | GO voor de realisatie
| Benodigd voor besluit |  |  | - Akkoord van alle partners - Overeenstemming over doelen en werkwijze | - Akkoord van alle partners - Inzicht in mogelijkheden van publieke partijen, partners en bewonersinitiatief; - Gedeelde ambities; - Knelpunten bij warmtenetten bv rond temp; - Duurzaamheid; - Betaallbaarheid; - Zeggenschap en monopolie | - Akkoord van alle partners - Afwegingskader - Uitgangspunten - Governancestructuur - Budget (vaak vanuit gemeente met aanvulling van woningcorporaties) - Formele opdrachtverlener (vaak gemeente) | - Akkoord van alle partners - Vergelijking scenario's (technisch/financieel) | - Akkoord van alle partners - Inzicht in mogelijkheden, voordelen en risico's van ontwikkelen en beheren; - Inzicht in mogelijkheden om hierin samen te werken met bewonersinitiatief/coöperatie, gemeente/publieke partner en/of marktpartij | - Akkoord van alle partners - Resultaten verkenning - Governancestructuur - Budget (vaak vanuit gemeente met aanvulling van woningcorporaties) - Formele opdrachtverlener (vaak gemeente) |  |  |  | - Akkoord van alle partners - Voorlopig ontwerp warmtenet (tracé, temperatuur regime, scope, fasering) - Gebouwaanpak (isolatie/aansluiting) (ovb) - Technische ruimte (in gebouw én openbare ruimte) (ovb) - BAK (ovb) - Tarieven (ovb) - Duidelijkheid over subsidies (of waar het risico op niet verkrijgen subsidie belegd wordt) - Zicht op vergunningen - Business case warmtenet - Beleggen van risico's - Zicht op financiering voor warmtenet - Zicht op financieringsmogelijkheden voor bewoners - Leveringscontracten voor bewoners (ovb) - Duidelijkheid minimale deelname | - Partners met voldoende inhoudelijke kennis - Akkoord van elk van die partners - Duidelijk doel van de SOK - Juridisch-fiscaal inzicht (bijv. Staatssteun, btw) - SOK | - Akkoord van alle partners - Resultaten verdieping - Marktverkenning - Formele aanbesteder (vaak gemeente) |  | - Akkoord van alle partners - Gemeente weet welke rol ze wil vervullen wat betreft investeren in en eigendom van warmtenetten - Corporatie mag niet direct eigenaar zijn van warmtenet, maar wel een spinoff-BV genereren - Statuten - Duidelijkheid wie partners worden in warmtebedrijf (als daar sprake van is) - Duidelijkheid aandeelhouderschap - Duidelijkheid eigenaarschap bron, leidingen, distributiestation, etc - Duidelijkheid warmteleveringsvergunning - Helderheid over Wet Collectieve Warmte | - Akkoord van alle partners - Inschrijvingen op aanbesteding als aanbesteding nodig is | - Warmteleverancier is geselecteerd bij aanbesteding - Aanbestedende partijen wensen meer zekerheid te hebben van warmteleverancier |  | - Akkoord van alle partners | - Akkoord van alle partners - Definitief ontwerp warmtenet (tracé, temperatuur regime, scope, fasering) - Gebouwaanpak (isolatie / aansluiting) - Technische ruimte (in gebouw én openbare ruimte) - BAK - Tarieven - Duidelijkheid over subsidies (of waar het risico op niet verkrijgen subsidie belegd wordt) - Vergunningen - Business case warmtenet - Beleggen van risico's - Financiering voor warmtenet - Financieringsmogelijkheden voor bewoners - Warmteleverancier - Ontbindende voorwaarden - Leveringscontracten voor bewoners - Duidelijkheid minimale deelname |  | - Akkoord van alle partners - Voldoende deelname van bewoners - Duidelijkheid over toekenning subsidies
| Inhoudelijk thema |  |  | Juridisch | Organisatie | Organisatie | Organisatie | Organisatie | Organisatie |  |  |  | Bewoners | Juridisch | Organisatie |  | Juridisch | Organisatie | Juridisch |  | Technisch en financieel | Bewoners |  | Organisatie
| Herhaalbaarheid |  |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw |  |  |  | Per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Per casus opnieuw |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw |  | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw |  | Per casus opnieuw
OVERHEDEN
Gemeente | Besluit | Erkenning van warmtenet als oplossing voor een bepaald gebied/wijk | Erkenning van bewonersinitiatief | Vrijmaken budget voor warmtenettraject |  |  |  | Kiezen rol t.a.v. investeringen in en eigendom van warmtenetten (met bijbehorende financiering) |  |  | Besluit omgaan met eventuele koppelkansen | Besluit aanvraag PAW-geld |  | Besluit toegekend PAW-geld te reserveren voor warmtenetinitiatief | Besluit staatssteunmelding Europa |  |  | Besluit warmtekavel toe te kennen aan gekozen warmteleverancier | Prebesluit WIOR-vergunning (of vergelijkbaar) | Besluit WIOR-vergunning (of vergelijkbaar) | Verlenen omgevingsvergunning | Vaststellen buurtenergieplan/uitvoeringsplan
| Resultaat van besluit | - Draagvlak voor verkenning | Helderheid dat bewonersinitiatief valide partner is, met bijbehorende financiering | - Budget voor verkenning, verdieping en procesbegeleiding |  |  |  | - Veel minder vertraging later in het traject |  |  | - Mogelijke besparingen of meerwaarde - Complicatie van het proces | - Kans op subsidie |  | - Formele toewijzing van PAW-geld aan het project | - Kleinere kans latere problemen - Forse vertraging |  |  | - Juridische basis voor warmtelevering | Voorlopige vergunning werken in ondergronde ruimte | Vergunning werken in ondergronde ruimte | - Omgevingsvergunning | - Borging democratie - Borging in omgevingsplan
| Benodigd voor besluit | - Transitievisie Warmte - Evt: initiatief van bewoners of andere vastgoedeigenaren | Initiatief bewoners | - Beleid over wanneer budget vrijgemaakt kan worden en hoeveel dat per traject mag zijn - Toegang tot deskundige adviseurs / procesbegeleiders |  |  |  | - Wet collectieve warmte - Inzicht mogelijkheden investeringen en eigendom - Evt: oprichting warmtebedrijf |  |  | - Voorlopig of (beter) Definitief Ontwerp - Inzicht in koppelkansen (bijv. Geplande graafwerkzaamheden, investeringen in de openbare ruimte, sociaalmaatschappelijke behoeften) - Inzicht in eisen voor het kunnen koppelen van werkzaamheden | - Tijd om aanvraag te schrijven - Resultaten verkenning (en idealiter ook de verdieping) - Gat op de begroting van het warmtenet - Draagvlak bij bewoners |  | - Voorstel voor gemeenteraad | - Kennis over wanneer het een Europese aanbesteding moet zijn - Lange adem |  |  | - Inschrijving op aanbesteding (en alles wat daar bij hoort) | - Inzicht in benodigde technische ruimte boven en onder de grond - Omgevingsvergunning - Wijziging bestemming - WKO vergunning (evt) - Vergunning onttrekking warmte uit oppervlaktewater (evt) - Leveringsvergunning | - Inzicht in benodigde technische ruimte boven en onder de grond - Omgevingsvergunning - Wijziging bestemming - WKO vergunning (evt) - Vergunning onttrekking warmte uit oppervlaktewater (evt) - Leveringsvergunning | - Inzicht in technische ruimte - Inzicht in gebouwaanpassingen - MER? | - Inzicht in betrokkenheid en bereidheid bewoners - Inzicht in voorkeursvariant en keuzeproces - Inzicht in beoogde ontwikkelende partij en keuzeproces
| Inhoudelijk thema | Organisatie | Organisatie | Organisatie |  |  |  | Organisatie |  |  | Organisatie | Organisatie |  | Organisatie | Juridisch |  |  | Organisatie | Juridisch | Juridisch | Juridisch | Juridisch
| Herhaalbaarheid | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw |  |  |  | Eenmalig per gemeente |  |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Per casus opnieuw |  | Per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw |  |  | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw
Provincie | Besluit | [20 empty] | Vergunning verlenen boren t.b.v. WKO
| Resultaat van besluit | [20 empty] | - Vergunning
| Benodigd voor besluit | [20 empty] | - Aanvraag vergunning
| Inhoudelijk thema | [20 empty] | Juridisch
| Herhaalbaarheid | [20 empty] | Per casus opnieuw
Het Rijk | Besluit | [11 empty] | Besluit over PAW-aanvraag
| Resultaat van besluit | [11 empty] | - Proeftuin met budget - Kennis- en leerplatform
| Benodigd voor besluit | [11 empty] | - Aanvraag PAW-gelden
| Inhoudelijk thema | [11 empty] | Organisatie
| Herhaalbaarheid | [11 empty] | Per casus opnieuw
Waterschap | Besluit | [20 empty] | Vergunning verlenen onttrekking warmte uit oppervlaktewater
| Resultaat van besluit | [20 empty] | - Vergunning
| Benodigd voor besluit | [20 empty] | - Aanvraag vergunning
| Inhoudelijk thema | [20 empty] | Juridisch
| Herhaalbaarheid | [20 empty] | Per casus opnieuw
ACM | Besluit | [20 empty] | Leveringsvergunning verlenen aan warmtebedrijf
| Resultaat van besluit | [20 empty] | - Vergunning
| Benodigd voor besluit | [20 empty] | - Aanvraag vergunning - Duidelijkheid over of een vergunning per juridische entiteit geldt of per warmtenet
| Inhoudelijk thema | [20 empty] | Juridisch
| Herhaalbaarheid | [20 empty] | Per casus opnieuw
BEWONERS EN GEBOUWEIGENAREN
Woningcorporatie / Grote verhuurder | Besluit |  |  | Vrijmaken budget voor warmtenettraject | [8 empty] | Besluit huurders voorlopig aanbod te doen | [7 empty] | Besluit huurders aanbod te doen | Investeringsbesluit gebouwen | Besluiten over deelname |  | Tekenen afnameovereenkomst (leveringscontract)
| Resultaat van besluit |  |  | - Meer budget en vooral meer draagvlak voor traject | [8 empty] | - Huurders die zich kunnen voorbereiden op een besluit om wel of niet mee te doen | [7 empty] | - Huurders die kunnen besluiten wel of niet mee te doen | - Gebouwen die klaar zijn om aan te sluiten - Vraagvermindering | - Bepaald % participatie per deelnemend complex |  | - Getekende overeenkomsten (hier mogen geen verrassingen meer zijn)
| Benodigd voor besluit |  |  | - Waarschijnlijk is hiervoor een Intentieovereenkomst, Samenwerkovereenkomst of andere vorm van samenwerking nodig | [8 empty] | - Voorlopig aanbod - Aandacht / luisteren / ontzorgen - Participatieplan | [7 empty] | - Definitief aanbod - Aandacht / luisteren / ontzorgen - Participatieplan | - Temperatuurregime - Aansluitmethode - Planning / fasering - Leveringscontract met warmteleverancier (i.e. garantie op GJ prijs en BAK) - Akkoord van 70% van de huurders | - Definitief aanbod - Inzicht in afwerking binnenshuis en proces - Leveringscontract |  | - Leveringsovereenkomst aanbod van warmteleverancier
| Inhoudelijk thema |  |  | Organisatie | [8 empty] | Bewoners | [7 empty] | Bewoners | Organisatie | Organisatie |  | Juridisch
| Herhaalbaarheid |  |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | [8 empty] | Per casus opnieuw | [7 empty] | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw |  | Per casus opnieuw
Energiegemeenschap / energiecoöperatie | Besluit |  | Om initiatief te nemen |  |  |  |  | Oprichting energiecoöperatie (evt) (kan ook eerder, wat bewoners willen, maar hier moet het zeker)
| Resultaat van besluit |  | - De kracht om te starten; - Vertegenwoordiging van particuliere bewoners |  |  |  |  | - Formele vertegenwoordiging van particuliere bewoners; - Mogelijkheid tot ontiwkkelen en in eigendom nemen; - Mogelijkheid tot formele samenwerking met partners
| Benodigd voor besluit |  | - Gedeelde uitgangspunten en ambitie |  |  |  |  | - Deelnemers - Gedeelde uitgangspunten en ambities - Statuten - Mensen met expertise en hun betaling - Mensen die vrijwillig bij willen dragen om de coöperatie te organiseren - Procesbegeleiding - Goede voorbeelden
| Inhoudelijk thema |  | Organisatie |  |  |  |  | Juridisch
| Herhaalbaarheid |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw |  |  |  |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw
Huurders sociale verhuur | Besluit | [21 empty] | Besluiten over deelname
| Resultaat van besluit | [21 empty] | - Bepaald % participatie per deelnemend complex
| Benodigd voor besluit | [21 empty] | - Definitief aanbod - Inzicht in afwerking binnenshuis en proces - Leveringscontract
| Inhoudelijk thema | [21 empty] | Bewoners
| Herhaalbaarheid | [21 empty] | Per casus opnieuw
Huurders vrije huur | Besluit | [21 empty] | Besluiten over deelname
| Resultaat van besluit | [21 empty] | - Bepaald % participatie per deelnemend complex
| Benodigd voor besluit | [21 empty] | - Definitief aanbod - Inzicht in afwerking binnenshuis en proces - Leveringscontract
| Inhoudelijk thema | [21 empty] | Bewoners
| Herhaalbaarheid | [21 empty] | Per casus opnieuw
VVE's | Besluit |  | Om initiatief te nemen |  |  |  |  | Oprichting werkgroep warmtenet | [13 empty] | Investeringsbesluit gebouwen | Besluiten over deelname
| Resultaat van besluit |  | - De kracht om te starten; - Vertegenwoordiging van particuliere bewoners |  |  |  |  | - Formele vertegenwoordiging van VVE; - Mogelijkheid tot ontiwkkelen en in eigendom nemen; - Mogelijkheid tot formele samenwerking met partners | [13 empty] | - Gebouwen die klaar zijn om aan te sluiten - Vraagvermindering | - Bepaald % participatie per deelnemend complex
| Benodigd voor besluit |  | - Gedeelde uitgangspunten en ambitie |  |  |  |  | - Stemmen van leden - Gedeelde uitgangspunten en ambities - Mensen met expertise - Mensen die vrijwillig bij willen dragen - Procesbegeleiding - Goede voorbeelden | [13 empty] | - Temperatuurregime - Aansluitmethode - Planning / fasering - Leveringscontract met warmteleverancier (i.e. garantie op GJ prijs en BAK) - Akkoord van 70% van de huurders | - Definitief aanbod - Inzicht in afwerking binnenshuis en proces - Inzicht in financiering - Leveringscontract
| Inhoudelijk thema |  | Organisatie |  |  |  |  | Organisatie | [13 empty] | Organisatie | Bewoners
| Herhaalbaarheid |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw |  |  |  |  | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | [13 empty] | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw
Eigenaar-bewoners | Besluit | [6 empty] | Besluit deelname energiecoöperatie | [13 empty] | Investeringsbesluit gebouwen | Besluiten over deelname
| Resultaat van besluit | [6 empty] | - Draagvlak voor energiecoöperatie | [13 empty] | - Gebouwen die klaar zijn om aan te sluiten - Vraagvermindering | - Bepaald % participatie per gebied
| Benodigd voor besluit | [6 empty] | - Overeenstemming met doel en werkwijze van beoogde coöperatie - Voldoende middelen | [13 empty] | - Temperatuurregime - Aansluitmethode - Planning / fasering - Leveringscontract met warmteleverancier (i.e. garantie op GJ prijs en BAK) | - Definitief aanbod - Inzicht in afwerking binnenshuis en proces - Inzicht in financiering - Leveringscontract
| Inhoudelijk thema | [6 empty] | Bewoners | [13 empty] | Bewoners | Bewoners
| Herhaalbaarheid | [6 empty] | Per casus opnieuw | [13 empty] | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw
ANDEREN
Warmtebedrijf | Besluit | [15 empty] | Keuze om in te schrijven op aanbesteding | Vaststellen aanbod op aanbesteding | [6 empty] | Proces starten om leveringsovereenkomsten te sluiten met particulieren | Proces starten om leveringsovereenkomsten te sluiten met woningcorporaties en andere grote verhuurders | Start realisatie warmtenet
(publiek of privaat) | Resultaat van besluit | [15 empty] | - Aanbod van warmteleverancier aan aanbestedende partijen | - Definitief Ontwerp - BAK - GJ prijs - Voorwaarden | [6 empty] | - Hopelijk veel getekende overeenkomsten | - Getekende overeenkomsten (hier mogen geen verrassingen meer zijn) | - Warmtenet
| Benodigd voor besluit | [15 empty] | - Realistische aanbesteding - Voldoende capaciteit in de organisatie | - Gegevens uit aanbesteding - Woning- en gebiedsschouw - Gesprekken met (grote) gebouweigenaren - Risicoanalyse - Etc. (intern proces) | [6 empty] | - Leveringsovereenkomst | - Leveringsovereenkomst | - Voldoende deelneming van particulieren en/of woningcorporaties en andere grote verhuurders
| Inhoudelijk thema | [15 empty] | Organisatie | Technisch en financieel | [6 empty] | Bewoners | Bewoners | Technisch en financieel
| Herhaalbaarheid | [15 empty] | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw | Per casus opnieuw | [6 empty] | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw | Per casus opnieuw
Netbeheerder | Besluit | [16 empty] | Investeringsbesluit netverzwaring
| Resultaat van besluit | [16 empty] | - Kleinere kans op problemen later in het traject
| Benodigd voor besluit | [16 empty] | - Tijdig op de hoogte brengen van voorgenomen plannen (rond de verkenning of verdieping)
| Inhoudelijk thema | [16 empty] | Organisatie
| Herhaalbaarheid | [16 empty] | Deels eenmalig per gemeente, deels per casus opnieuw